АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕИВКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.05.2019  № 115

пгт Нижнеивкино

О внесении изменений в постановление администрации

Нижнеивкинского городского поселения от 15.11.2018 № 201

Об утверждении муниципальной   программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Нижнеивкинском городском поселении, утвержденного решением Нижнеивкинской Поселковой Думы от 31.05.2016 № 29/129, Постановлением   от 13  ноября  2013  №  79 «О разработке, реализации   муниципальных  программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского  района Кировской области»  администрация Нижнеивкинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Нижнеивкинского городского поселения от 15.11.2018 № 201 «Об утверждении муниципальной   программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы  (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.Внести изменение в  муниципальной программе раздел.3   «Перечень программных мероприятий» и изложить в новой редакции:

План

реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий   Нижнеивкинского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подготовка и распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности в жилье. | Администрация Нижнеивкинского городского поселения, ПЧ-65 | 2019 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |
| Содержание в чистоте и порядке чердачных и подвальных помещений, исключив возможность доступа в них посторонних лиц. | Управляющие организации, собственники жилых помещений, предприятия и организации | 2019 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |
| Проверка противопожарной безопасности в жилом секторе в семьях состоящих на учете | Управляющие организации, ПЧ-65, администрация городского поселения | 2019 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт печного оборудования в муниципальном жилье | Администрация городского поселения | 2019 | 2021 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Очистка территории населенных пунктов от сгораемого мусора. Разборка и вывозка мусора с места пожаров | Администрация поселения, управляющие организации, собственники жилых помещений, предприятия | 2019 | 2021 |  | 22,3 | 29,0 | 29,0 |
| Мероприятия по устройству подъездов с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к искусственным водоисточникам |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по содержанию противопожарных водоемов и подъездных путей к ним |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство противопожарной минерализованной полосы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2019 | 2021 |  | 32,0 | 35,0 | 35,0 |
| Обучение мерам пожарной безопасности | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2019 | 2021 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Приобретение мегафона для оповещения населения | Администрация Нижнеивкинского городского поселения |  |  |  | 4,7 |  |  |
| Приобретение огнетушителей | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2019 | 2021 |  |  | 3,0 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 |

1.3. Внести изменение в муниципальной программе раздел 5  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» и изложить в новой редакции:

| Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |
| Очистка территории населенных пунктов от сгораемого мусора. Разборка и вывозка мусора с места пожаров | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 22,3 | 27,0 | 27,0 |
| Устройство противопожарной минерализованной полосы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Обучение мерам пожарной безопасности | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 3,0 |  |  |
| Приобретение огнетушителей | Администрация Нижнеивкинского городского поселения |  | 3,0 |  |
| Приобретение мегафона для оповещения населения | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 4,7 |  |  |
| Подготовка и распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности в жилье. | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Итого: |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 |

2.Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области и на официальном сайте администрации Куменского района.

3.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Нижнеивкинского

городского поселения							О.Б.Шиндорикова

________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Нижнеивкинского городского

поселения									Н.А. Филимонова

29.05.2019

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист,

бухгалтер – финансист							Ю.С. Татаринова

29.05.2019

Старший инспектор-делопроизводитель

Нижнеивкинского городского

поселения									В.С.Сморкалова

29.05.2019