АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИВКИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2019№ 278

пгт Нижнеивкино

Об утверждении муниципальной  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Нижнеивкинском городском поселении, утвержденного решением Нижнеивкинской Поселковой Думы от 31.05.2016 № 29/129, Постановлением от 13 ноября 2013 №79 «О разработке, реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского  района Кировской области»  администрация Нижнеивкинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Нижнеивкинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы» (прилагается).

- 2. Ведущему специалисту, бухгалтеру- финансисту (Ю.С.Татариновой) администрации Нижнеивкинского городского поселения при формировании бюджета на 2020-2024 годы и среднесрочного финансового плана предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной программы" Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы". 	Установить, что в ходе реализации муниципальной программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3.Считать утратившим силу Постановление от 15.11.2018 №201 «Об утверждении муниципальной  целевой  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы»

4. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене администрации Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области и на официальном сайте администрации Куменского района.

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Нижнеивкинского

городского поселения							О.Б.Шиндорикова

________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Нижнеивкинского городского

поселения									Н.А. Филимонова

21.11.2019

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист,

бухгалтер – финансист							Ю.С. Татаринова

21.11.2019

Старший инспектор-делопроизводитель

Нижнеивкинского городского

поселения									В.С.Сморкалова

21.11.2019

Начальник ПЧ-65								 Ю.А. Медведев

21.11.2019

Разослать дело-7, прокуратура, ПЧ – 65,бухгалтерия,КОГКУ «Центр комплексного обеспечения»,Сморкаловой В.С.

Филимонова Н.А

883343 2-32-45

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Нижнеивкинского городского поселения

от 21.11.2019 № 278

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы»

2019 г

пгт. Нижнеивкино

ПАСПОРТ

муниципальной программы Нижнеивкинского городского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий   Нижнеивкинского городского  поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Постановление Правительства РФ от 25.апреля 2012г. №390 « О противопожарном режиме» (с изменениями), Положение о бюджетном процессе в Нижнеивкинском городском поселении, Устав Нижнеивкинского городского поселения |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Нижнеивкинского городского поселения |
| Задачи муниципальной Программы | Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Нижнеивкинского городского поселения Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации Программы оценивается с использованием показателей, характеризующих обстановку с пожарами и улучшение состояния обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, в том числе: Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2019 года, -снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2019 года |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2024годы На этапы не подразделяется |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Общий объём финансирования за счёт средств бюджета поселения: 162,0 тысяч рублей. в т. ч. по годам: 2020 г. – 22,0тыс. руб. 2021г.- 20,0тыс. руб. 2022г.- 20,0тыс. руб. 2023г.- 50,0тыс. руб. 2024г.- 50,0тыс. руб. Ресурсное обеспечение муниципальной программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | В результате реализации Программы планируется достижение следующих основных показателей обстановки с пожарами по отношению к 2019 году: -сокращение количества зарегистрированных пожаров на 10 процента (на 1. пожар); -сокращение количества населения, погибшего на пожарах, на 100 процента (на 1 человек); - обеспечение 100 % источниками пожаротушения -создание 100% противопожарного барьера у территорий поселения граничащих с лесным массивом |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

путем принятия Программы.

Обстановка с пожарами в жилищном фонде за последние пять лет показывает, что половина всех пожаров происходит из-за неосторожного или халатного обращения с огнем граждан (при курении в пьяном виде, при курении в постели, при бесконтрольном сжигании мусора и сухой травы, в результате детской шалости с огнем и т.д.). Этот показатель был бы еще выше, если к нему прибавить нарушения элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов и печного отопления (использование самодельных электробытовых приборов, использование самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания, растопка печи с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, оставление без присмотра включенных электроприборов и топящихся печей).

В Нижнеивкинском городском поселении в 2019 году зафиксировано 6 пожаров, в результате которых погиб 1 человек, травмировано 3 человека. Необходимо проводить информирование населения, распространять листовки, памятки, плакаты по пожарной безопасности с целью проведения профилактической работы с населением.

2. Приоритеты администрации Нижнеивкинского городского поселения в сфере пожарной безопасности и чрезвычайных ситуациях и цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

2.1. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением главы Нижнеивкинского городского поселения от 13 ноября 2013 №79 «О разработке, реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области», нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2. Цели муниципальной программы

- создание условий для эффективного тушения пожаров на территории Нижнеивкинского городского поселения;

- улучшение материальной базы по вопросам пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям;

-создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

2.3. Задачами Программы являются:

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты;

2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единицаизмере-ния | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | третий год планового периода 2022 | четвертый год планового периода 2023 | пятый год планового периода 2024 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сокращение количества зарегистрированных пожаров на 10 процента (на 1. пожар); | % | 5 | 7 |  |  | 10 |
| 2 | -сокращение количества населения, погибшего на пожарах, на 100 процента (на 1 человек); | % | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 3 | - обеспечение 100 % источниками пожаротушения | % | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 4 | -создание 100% противопожарного барьера у территорий поселения граничащих с лесным массивом | % | 100 | 100 |  |  | 100 |

2.5. Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

- Показатели эффективности для оценки реализации муниципальной программы по результатам 2024 года должны быть достигнуты следующие показатели:

-сокращение количества зарегистрированных пожаров на 10 процента (на 1. пожар);

-сокращение количества населения, погибшего на пожарах, на 100 процента (на 1 человек);

- обеспечение 100 % источниками пожаротушения Нижнеивкинское городское поселение;

-создание 100% противопожарного барьера у территорий поселения граничащих с лесным массивом.

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальных программных мероприятий рассчитана на 2020-2022

годы без подразделения на этапы.

3. Общая характеристика мероприятий муниципальной программы

3.1 План реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации мероп- риятия | окон- чание реали- зации мероп- риятия |  | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | третий год планового периода 2022 | четвертый год планового периода 2023 | пятый год планового периода 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности в жилье. | Администрация Нижнеивкинского городского поселения, ПЧ-65 | 2020 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание в чистоте и порядке чердачных и подвальных помещений, исключив возможность доступа в них посторонних лиц. | Управляющие организации, собственники жилых помещений, предприятия и организации | 2020 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка противопожарной безопасности в жилом секторе в семьях состоящих на учете | Управляющие организации, организации занимающиеся содержанием и текущим ремонтом общего имущества МКД, администрация городского поселения представитель пожарного надзора | 2020 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт печного оборудования в муниципальном жилье | Администрация городского поселения | 2020 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территории населенных пунктов от сгораемого мусора. Разборка и вывозка мусора с места пожаров | Администрация поселения, управляющие организации, собственники жилых помещений, предприятия | 2020 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по устройству подъездов с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к искусственным водоисточникам | Администрация Нижнеивкинского городского поселения, организации и предприятия ответственные за содержание ПГ | 2020 | 2024 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по содержанию противопожарных водоемов и подъездных путей к ним | Администрация Нижнеивкинского городского поселения.организации и предприятия ответственные за содержание ПВ | 2020 | 2024 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство противопожарной минерализ. полосы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2020 | 2024 |  | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение огнетушителей | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2020 | 2024 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство пожарного гидранта для микрорайона «Курортный» | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2020 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе подпрограмм, ведомственных программ и отдельных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | от 13 ноября 2013 № 79 «О разработке, реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области». | Администрация Нижнеивкинского городского поселения |  |

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств местного бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Нижнеивкинского городского поселения.

| Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | третий год планового периода 2022 | четвертый год планового периода 2023 | пятый год планового периода 2024 |
| «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Нижнеивкинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2022 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| Очистка территории населенных пунктов от сгораемого мусора. Разборка и вывозка мусора с места пожаров | Администрация Нижнеивкинского городского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство противопожарной минерализованной полосы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения |  |  |  | 30 | 30 |
| Устройство пожарного гидранта для микрорайона «Курортный» | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Приобретение огнетушителей | Администрация Нижнеивкинского городского поселения | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подготовка и распространение среди населения памяток о мерах пожарной безопасности в жилье. | Администрация Нижнеивкинского городского поселения |  | 0 | 0 |  |  |
| Капитальный ремонт печного оборудования в муниципальном жилье | Администрация городского поселения |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 |

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками.

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Нижнеивкинского городского поселения | Определение приоритетов для первоочередного финансирования . |
| Анализ рисков реализации муниципальной программы | затяжной характер мирового финансово-экономического кризиса; изменение цен на приобретаемое оборудование; усиление кризисных явлений в банковском секторе; возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования. Для минимизации рисков при реализации муниципальной программы планируется использовать систему управлениями рисками, которая будет включать в себя: определение и оценку рисков; анализ и распределение по приоритетам мероприятий программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков; определение эффективности применения системы управления рисками. |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

__________________________________